## Slide 1
PROGRESS REPORT
Project sudah masuk fase aplikasi terpadu; gap utama tinggal simulasi rute.
Implementasi Visualisasi Persebaran Data Menggunakan Peta 3D dan Simulasi Rute Efisien Visitasi Dosen ke Rumah Mahasiswa.
Status repository: 11 Mei 2026
PJJ IT PENS Angkatan 2023
81
Done
Item selesai di TASKS.md
11
Todo
Sisa item terlog
0
Blocked
Tidak ada task blocked
88% task-log completion
Angka ini berbasis jumlah task di TASKS.md, bukan estimasi bobot pekerjaan produksi.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
01

## Slide 2
SNAPSHOT
Sebagian besar fondasi produk sudah selesai, namun belum release-complete.
TASKS.md mencatat 81 item selesai dari 92 total item. Item tersisa terkonsentrasi pada simulasi rute, testing, dan hardening geocoding.
88%
Task log
81 done / 92 total
0
Doing
Tidak ada task aktif
0
Blocked
Backend REST API
90%
Auth, user, mahasiswa, wilayah, dashboard, map, dan log route tersedia.
Data pipeline
85%
Normalisasi alamat, classifier, geocoding, validasi, dan import review sudah berjalan.
Admin operations
88%
Mahasiswa, user, wilayah, dashboard, log, dan import sudah terhubung API.
Dashboard analytics
90%
Admin dan non-admin chart dashboard sudah memakai endpoint dashboard.
3D map visualization
82%
Cesium map, marker, drilldown, search, dan optimasi rendering tersedia.
Route simulation
20%
Fondasi konsep ada; rule set dan kontrak API final belum tersedia.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
02

## Slide 3
SCOPE MATCH
Scope proposal sudah dipetakan ke modul nyata di repository.
Referensi proposal menuntut pengelolaan data, klasifikasi/geocoding alamat, dashboard, peta 3D, autentikasi, dan dasar rute visitasi.
Scope dari proposal
Bukti implementasi repo
Status
Catatan
REST API dan database
Lumen 10, PostgreSQL, repository layer, protected routes
Implemented
Endpoint utama tersedia
Pengelolaan mahasiswa/user/wilayah
CRUD, import Excel dua tahap, reset password, activity logs
Implemented
Admin UI sudah wired
Klasifikasi alamat dan geocoding
Classifier, alias/fuzzy, confidence, Nominatim opt-in, valid flag
Mostly done
Masih perlu cache/test
Dashboard dan peta 3D
Highcharts dashboard, Cesium map, drilldown, search, marker cache
Implemented
Performa sudah dioptimasi
Simulasi rute visitasi
Konsep OSRM/TSP ada di proposal dan backlog
Next block
Rule set belum final
Kesimpulan: visualisasi dan operasi data siap didemokan; routing menjadi milestone berikutnya.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
03

## Slide 4
PLATFORM BUILD
Backend/API foundation sudah menutup mayoritas kebutuhan operasional.
Arsitektur berjalan dengan pemisahan frontend Nuxt, REST API Lumen, repository layer, dan PostgreSQL.
Frontend
Nuxt 4, Tailwind, DaisyUI, Pinia, Axios, Highcharts, CesiumJS
API layer
Auth, users, mahasiswa, wilayah, dashboard, map, activity logs
Domain logic
Repository-first controllers, classifier, import, dashboard query layer
Data store
PostgreSQL: mahasiswa, wilayah, users, usergroups, tokens, logs
Route evidence: api/routes/web.php sudah mencatat auth, public wilayah, classifier, activity logs, users, wilayah, dashboard summary/chart/tree, map endpoints, mahasiswa CRUD, dan import scan/confirm/template.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
04

## Slide 5
DATA PIPELINE
Alamat mahasiswa sudah diproses sebagai pipeline yang bisa direview.
Pipeline tidak lagi sekadar menyimpan alamat mentah; sistem memberi confidence, status review, valid flag, dan kandidat wilayah alternatif.
Input
CRUD atau import Excel
Cleansing
uppercase, stop word, token tanpa angka
Classifier
exact, contains, fuzzy, alias, hierarchy scoring
Geocoding
internal wilayah plus Nominatim opt-in
Validation
is_valid_address dan geocoding_status
Import retest 223-row draft
79 -> 105 importable
90 rows blocked
karena alamat kosong
28 non-empty rows
masih ambigu
Observed dari PROJECT_STATUS.md; bukan klaim akurasi final produksi.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
05

## Slide 6
ADMIN SURFACE
Admin portal sudah menjadi pusat operasi data, bukan mockup statis.
Halaman admin utama telah diganti ke desain GeoVisit PJJ IT dan dihubungkan ke protected API.
Admin Shell
Dashboard
Data Mahasiswa
User Management
Data Wilayah
Log Aktivitas
Mahasiswa
List/search/pagination, create, update, delete, import scan/confirm/template
Users
CRUD, filter, detail, reset password, usergroup
Wilayah
Master wilayah dan hierarki administratif
Activity Logs
Summary, search/filter, detail modal, CSV export
Admin auth protection tersentral di layout; login redirect membedakan admin dan non-admin.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
06

## Slide 7
DASHBOARDS
Dashboard sudah membaca pola persebaran dari API, bukan data contoh.
Admin dan non-admin memakai endpoint dashboard summary, chart, dan wilayah-tree; alamat invalid difilter dari statistik/peta non-admin.
Capability coverage
Summary cards
90%
Jumlah mahasiswa, wilayah, coverage, dan data lokasi bermasalah.
Distribution chart
88%
Highcharts re-render mengikuti tema aktif.
Wilayah tree
86%
Tabel hierarki expandable untuk eksplorasi administratif.
Audience split
Admin
Mengelola data, memantau log, melihat data lokasi bermasalah, dan membaca agregasi penuh.
Dosen/Mahasiswa
Mengakses dashboard chart dan peta 3D tanpa mengelola master data.
Observed: local route smoke test sebelumnya HTTP 200 untuk route dashboard utama.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
07

## Slide 8
3D MAP
Cesium map sudah terhubung ke data wilayah dan mahasiswa.
Mode peta 3D menampilkan marker wilayah, pencarian mahasiswa, drilldown klik, breadcrumb, label scoped, terrain-aware marker, dan optimasi rendering.
3D map mode
Full-bleed Cesium viewer with API-backed region and student markers.
Click-first drilldown
Klik wilayah mengambil child wilayah langsung; zoom/pan tidak lagi memicu fetch level global.
Search and focus
Wilayah atau mahasiswa terpilih memusatkan kamera ke top-down terrain-relative view.
Performance guard
Primitive collections, cache payload, request-render mode, label limits, dan terrain height cache.
Data quality filter
Alamat invalid disembunyikan dari peta/search untuk non-admin.
Route tersedia sebagai /dashbord/map dengan alias /dashboard/map.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
08

## Slide 9
GAPS AND RISKS
Sisa pekerjaan paling penting sudah jelas: routing, test, dan hardening.
Tidak ada blocked task yang tercatat, tetapi beberapa risiko masih mempengaruhi kesiapan demo akhir dan produksi.
Area | Current gap | Priority
Route simulation
Rule set dan data contract belum final
P0
API tests
Public wilayah dan classifier belum punya coverage otomatis
P1
Nominatim cache
Cache eksternal belum persistent untuk bulk import
P1
Production config
Credential database produksi belum diketahui
Risk
CSS minification
cssnano masih disabled sebagai workaround build
Risk
Interpretasi
Project sudah layak untuk demo visualisasi, tetapi belum layak diklaim selesai total sampai simulasi rute dan validasi otomatis ditutup.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
09

## Slide 10
NEXT STEP
Tahap berikutnya adalah mengubah fondasi visualisasi menjadi demo rute yang lengkap.
Fokus rekomendasi dibuat sempit agar progress berikutnya langsung mengurangi gap terbesar.
1
Kunci aturan rute
Titik awal/akhir, prioritas mahasiswa, batas visitasi, durasi, dan kriteria efisiensi.
2
Buat service dan kontrak API
Endpoint simulasi, request/response shape, matriks jarak/waktu, dan fallback bila OSRM belum aktif.
3
Integrasi UI peta
Pilih mahasiswa, tampilkan urutan visitasi, jarak/waktu, dan polyline route di Cesium.
4
Validasi demo akhir
Test classifier/dashboard/map/routing, siapkan data contoh, dan narasi demo sidang.
Closing message: progress sudah kuat di data + visualisasi; milestone tersisa adalah routing dan quality gate.
Source: repository context, TASKS.md, PROJECT_STATUS.md, reference DOCX
10